“江苏省学生体育与健康干预工作监测点校”现场体质抽测

江苏省仪征中学组织实施方案

（2021-2022学年）

根据《江苏省教育厅办公室关于组织开展2021年全省学生体质健康监测工作的通知》要求和《2021年扬州市学生体质健康监测工作实施方案》的通知精神，我校为做好测试的组织和配合工作，特制定“江苏省仪征中学学生体质健康监测工作实施方案”。

一、指导思想

根据上级精神，学校各部门要全面、全力做好各项测试准备工作和测试配合工作，学校要把这项工作真正当作一项重要任务来完成，并在此次工作的基础上，形成制度化和规范化，为上级部门长期提供真实有效的相应年龄段学生体质健康数据，为省、国家制定促进学生体质健康决策作出贡献。

二、组织机构

成立领导小组

组  长：姚国平

副组长：  陈德军   张瑞祥   孔艳   朱宏卫   吴敏   孟令军  周国祥

成  员：体育教师、校医、学生样本所在班级班主任

三、监测对象

本校15周岁（高一年级：8、11班）、16周岁（高二年级: 7、12班）、17周岁（高三年级: 11、12班）三个年龄段的学生，且发育健全、身体健康、无明显生理缺陷，具有本市户籍的汉族学生（父母均为汉族）。

四、样本量

每个年龄段的有效样本量为男女各约45人，样本总量共约270人。

五、检测项目

包括体检与体能两类，体检主要包括身体形态、健康检查；体能主要是身体素质。

六、检测时间与地点

1、2021年11 月10日前完成测试样本抽取工作。

2、2021年 11月27日（星期 六）下午，学生健康体检工作和学生身体素质测试工作同步进行，先体检后体能测试。测试分年级进行，高一年级8、11班：12：45体育馆前集合，13：00开始体检；高二年级7、12班：13:30集合,13：45开始体检；高三年级11、12班：14：45集合，15：00开始体检。

测试地点：1、体检：集合-----在体育馆前面的广场，各班班主任负责点名，体育教师发放体检表；

检查----在体育馆，其中男、女内科体检地点分别在健美操和跆拳道室；

2、体能测试-----在田径场。

要求：

1、体检和体能的各个项目测试，都有对应的标志牌，请学生对照标志牌项目测试，不能遗漏

体检结束后，请班主任收齐本班学生体检测试表，交给负责年级的体育教师。

（高一、高二、高三：商德超老师）

2、负责各年级的体育教师，将完成体检的本年级学生按男、女分组，统一带到田径场。先做热身活动，然后再进行分组分项测试。

3、参加测试的所有学生一律要求穿校服和运动鞋。

七、工作分工

1、体检-----主要负责人：谢军、王俊（仪征市教育局）

测试人员：仪征市教育局组织的仪征市真州卫生院体检中心测试小组

2、体能-----主要负责人：李建勇（扬州市教科院副院长）

测试人员：扬州市教育局组织的扬州市学生体质健康监测小组

八、测试流程

分组：每个年级样本总数约90人，分为2大组，男、女生各一组，45人，每大组分为4小组，测试时，由各小组组长（测试表中排在第一行的人）负责测试表格，带领本小组逐项测试。

健康体检：按年级顺序（高一、高二、高三）依次进行，各年级各小组分散测试，由小组长带领本组学生对照表格上的体检项目逐一进行。

体能测试：体检合格学生接着进行素质测试，各小组第一项，必须统一测试50米，之后不按顺序，由小组长带领本组学生，分别到各测试点，对照项目进行测试，当六个测试点项目全部测完后，最后各小组集中按要求测试800米（女生）和1000米（男生）。待每小组所有项目测试完成后，各年级样本负责人（体育组年级备课组长），负责收齐测试表。

九、工作步骤

1、11月5日，传达、学习上级体质健康工作方案，并制定本校工作实施方案，布置学校方案实施工作。（分管校长朱宏卫、体育教研室主任方俊）

2、11月10日，完成学校样本测试学生的初步确认。（体育教师、班主任）

3、11月26日，相关班主任培训，公布学生分组名单及负责人，召开参加测试学生和学校工作人员动员大会，领导小组组长作动员讲话，方俊老师负责讲解测试项目、要求及有关安全注意事项（方俊负责）。

4、11月27日上午，完成体检及身体素质测试场地和器材准备工作（参加组织测试的体育教师）；

5、11月27日（星期六）下午，高一年级8、11班：12：45体育馆前集合，13：00开始体检；高二年级7、12班：13:30集合,13：45开始体检；高三年级11、12班：14：45集合，15：00开始体检。

。测试当天下午：姚国平校长负责全面工作；总务处赵帮群主任负责后勤保障工作；各班主任负责本班样本小组的带队和组织工作；方俊及部分体育教师负责配合身体素质测试工作；校医务室负责体能测试现场医护监督工作，教务处周国祥主任负责各项测试与检查的协调工作。

江苏省仪征中学体质健康监测领导小组

2021年11月10日

附：健康体检、素质测试平面图

一、健康体检平面图

体  育   馆

西门

跆拳道俱乐部

健美操俱乐部

东门2                   东门1

二、素质测试平面图

800米起跑线

主席台

1000米起跑线

50米起跑线

升旗台

（电源）

肺活量-1

肺活量-2

握力

乒乓球区

单杠区

引体向上

篮球区

坐位体前屈

立定跳远

俯卧背起

仰卧起坐

东

准备活动区