2020年普通高中学业水平合格性考试

标准化考点平台管理员备忘录

标准化考点指挥平台网址为：k.jseea.cn，通过账号密码登录（另行下发，县区管理员可维护考点管理员信息），首次登录需要登记手机号码，以便系统使用手机验证登录，操作系统：win7及以上，浏览器要求： IE11以上版本/Chrome 62以上。

12月底前系统开放，具体要求如下：

一、12月31日前各县区及考点登录系统，完善个人信息。

二、1月6日前完善基础数据信息，包括物理教室信息及摄像头信息，从1月6日开始请各县区及考点开启标准化考点设备，开始网上巡查联调。

三、1月7日起考务通数据可以下载，要求1月9日下午完成考务通数据灌装，并将考务通派发至各考点。

四、1月8日前各考点需完成逻辑考场与物理考场对应，操作时注意：

1、尾考场合并的考场的逻辑考场与物理考场对应；

2、复制第一场次对应关系后，需核对其余场次是否复制正确。

五、1月8日起，省考试院统一下发电子标签OSD,请各考点登录网上巡查客户端进行核实。

六、省、市、县视频联调日程另行通知，请各县区做好联调工作。

七、1月9日前各考点管理员完成视频监控网上巡查All-In-One客户端的安装、调试及测试，配备足够数量的视频监控员账号供视频监考登录，确保视频监考工作顺利完成

八、1月10前，各县区、各考点最终检查各项标准化考点工作是否到位，包括：

1、电子标签OSD是否到位；

2、考务通数据是否到位，是否充电满格，运行状态是否良好；

3、作弊防控系统是否运行良好；

4、视频监控网上巡查All-In-One客户端是否正常使用。

九、1月10日下午，考生看考场时，各考点做好务通试刷工作。

十、1月11-12日各考点管理员，协助监考做好考务通使用，在指挥平台完成每场一报、半日一报及每日一报工作。

从试卷到达保密室起（1月9日），各县（市、区）招办管理员在指挥平台完成半日一报及每日一报工作。

十一、1月7-10日是考务通测试时间。

扬州教育考试院

2019年12月31日