江苏省高中科研基地学校2020年综合学术活动磨剧组工作安排

【总指挥：孟令军、吴小丽、曹淑莹】

一、剧目指导分工安排：

| 时间 | 剧目 | 负责人 | 工作内容 | 指导老师 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月10日 —12月7日 | 《屈原》 （高二8班18分钟 | 修非 | 调度协调 组织安排 验收整改 | 陆安琪 黄莉 缪昊俊 | 联络组织（与班主任沟通） 修订剧本（注意时长变化） 专家对接（现场观摩学习） 指导排练（学生表演细节） 完善背景（音乐和图片等） 活动现场（现场组织服务） |
|  | 《麦哲伦环球航行》 （高二9班10分钟） | 孔霞 陈言静 |  | 徐珊珊 秦文俊 |  |
|  | 《人间烟火》 （高二3班10分钟） | 曹淑莹 |  | 李蓉 李玲 |  |
|  | 《集合的逆转》 （高一2班10 分钟） | 钱慧颖 |  | 冯杰 杨丽娟 |  |

二、其他活动分工安排：

| 负责人 | 工作内容 | 具体安排 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔霞 | 舞台布置 灯光搭建 音响调试 | 对接专业机构 |  |
|  | 开场音乐 | 《仪中欢迎您》 | 重录伴奏磁带（12人，一律穿校服，内穿白衬衫，白色运动鞋） |
| 孔霞 修非 | 外请专家 指导安排 | 预计来校进行 三轮指导 | 一轮指导确定剧本；二轮指导排演细节；三轮指导带妆彩排 |
| 孔霞 | 主持人培训 |  |  |
| 修非 | 主持稿串词 |  |  |
| 修非 仇丹青 赵雪梅 | 剧务安排 | 组织固定道具组 | 8到10个学生（一律穿校服）负责4个剧目上道具、撤道具 |
|  | 协调现场 | 安排上下场顺序 | 从舞台北面上场，从舞台南面下场，绕南西门出场至北西门进场换装 |

【备注】

1.明确演出时间：2020年12月7日晚19:20—20:20；

2.所有上交视频、图片、文字材料，均可发至课本剧研究基地工作群，或拷贝至教科室（2）；

3.指导老师可依据剧组班级课表合理安排活动（活动课、班会课、体育课等）；

4.未尽事宜，另行通知。请大家关注工作群消息并及时回复。

活动筹备委员会

2020年11月10日