江苏省仪征中学2020年校园课本剧展演活动第二次筹备会

一、指导教师工作安排：

| 时间 | 工作内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月27日 星期二下午第四节课 | 通知组织并深入剧组对接指导（走台站位、主题台词、服装道具选择、时长把控） 排练地点（已通知） | 孟令军 吴小丽 曹淑莹 孔霞 | 留存资料，做好记录 |
| 10月27日 星期二晚6点前 | 上报最终确认剧目名称（剧名） | 修非 王甫 | 汇总发团委制作节目单 |
| 10月28日 星期三晚6点前 | （1）上交剧目简介：100字以内的电子稿； （2）上交剧务统计表（剧组对演出现场桌椅、话筒数量等要求） | 修非 王甫 | 汇总拟写主持词 联系布置会场 |
| 10月29日 星期四晚6点前 | 发送视频：拍摄学生表演的情况 | 曹淑莹 孔霞、修非 | 留存资料，审查节目 |
| 11月1日 星期日晚6点前 | 上交剧组服装道具准备情况照片 | 修非、仇丹青 | 留存资料，审查剧务 |
| 11月2日 | 上交舞台背景图片、音乐、负责学生姓名 （由学科1号指导老师统一传至教科室） | 修非、仇丹青 | 汇总上传信息中心 |
| 11月3日中午 | 跟进剧组组织最后一轮完整表演 | 曹淑莹 | 展演前准备 |
| 11月4、5日下午 | 在活动现场负责相关事务 | 曹淑莹、孔霞 | 参与展演活动 |

二、各部门工作安排：

| 时间 | 工作内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月27日 （星期二下午） | 组织召开第二次筹备会 | 孟令军 吴小丽、曹淑莹 | 组织部署 |
| 即日至11月1日 | 汇总相关视频图片文字资料 | 修非、仇丹青、王甫 | 留存资料，上传下发 |
| 10月28日上午大课间 | 组织学生抽签，安排表演顺序 | 修非 | 汇总信息，提交团委 |
| 10月28日 | 发送各种电子信息表格、制作节目单 | 曹淑莹 | 发放到本次活动工作群 |
| 10月29日 | 确认主持人、培训主持人、完成主持稿 | 曹淑莹、孔霞 | 组织学生落实到位 |
| 11月2日 | 确认评委名单 | 吴小丽 | 通知到位 |
|  | 现场布置 | 王甫 | 联系总务处 |
|  | （1）收集所有剧组背景音乐等资料 （2）安排摄影、摄像、后台操作人员 | 何青 | 灯光、音响、大屏 |
| 11月4、5日 | 正式汇演 | 孟令军、吴小丽 曹淑莹、何青 孔霞 | 通知班主任，组织观众； 邀请领导、教师观看； 现场调度协调等。 |
|  |  | 教科室、团委全体 | 联络、催场、服务 |
| 11月6日 | 活动总结后续报道 | 修非、仇丹青、王甫 | 总结活动、奖项汇总 发布校园新闻 |

【备注】1.明确演出时间：11月4日（周三），高二年级汇演；11月5日（周四），高一年级汇演；

2.所有上交视频、图片、文字材料，均可发至课本剧研究基地工作群，或拷贝至教科室（2）；

3.未尽事宜，随时沟通，另行通知，请大家关注工作群消息并及时回复。

活动筹备委员会

2020年10月27日星期二